2020-2022年度财政资金9月支出进度情况通报

一、总体情况

截止2022年9月30日，根据财务处与财政资金归口各部门和专项资金项目负责人对资金支出进度的确认，支出总体情况如下：

（一）2022年下达总指标34,111.30万元,支出进度为60.47%,与不低于65%最低支出进度比，慢了4.53%个百分点。其中，一般公共预算下达19,840万元,支出进度为60.60%,与不低于65%最低支出进度比，慢了4.4个百分点。其中：

1.中央支持地方高校改革发展资金-本科高校生均拨款，下达指标为3,242.70万元，支出进度为54.77%,与不低于65%最低支出进度比，慢了10.23个百分点;

2.财政专项资金，下达指标为7,151.89万元，支出进度为26.36%,与不低于65%最低支出进度比，慢了38.64%个百分点。

（1）一般公共预算下达其他专项资金 6,297.89 万元，支出进度为29.85%，与不低于65%最低支出进度比，慢了35.15%个百分点）；

（2）中央支持地方高校改革发展资金，下达指标为854万元，支出进度为0.62%，与不低于65%最低支出进度比，慢了64.38%个百分点；

3.年初预算项目资金自治区生均拨款经费，下达指标为9,425万元,支出进度为88.52%,与不低于65%最低支出进度比，快了23.52个百分点；

4.年初预算项目非税资金，下达指标为14,271.31万元，支出进度为60.29%,与不低于65%最低支出进度比，慢了4.71个百分点。

（二）2020年结转2022年财政专项下达资金1,360.7万元（不包括生均、奖补、贷款贴息等经费），累计支出1,269.57万元，结转2022年109.94万元，支出进度为93.3%。根据市财政局的通知，我校2020年结转2022年财政专项,需在2022年6月30日前完成支付，放弃或无法使用的专项经费将收回重新安排公用经费开支。

（三）2021年结转2022年财政专项下达资金1,439.04万元（不包括生均、奖补、贷款贴息等经费），累计支出1,350.53万元，结转2022年270.79万元，支出进度为93.85%。根据市财政局的通知，我校2021年结转2022年财政专项下达资金,需在2022年6月30日前完成支付，放弃或无法使用的专项经费将收回重新安排公用经费开支。

（四）2022年下达财政专项资金7,151.89 万元，累计支出1,884.90万元，支出进度为26.36%,与不低于65%最低支出进度比，慢了38.64个百分点。

二、详细情况

（一）2020年结转2022年财政专项资金项目

截止2022年9月30日，2020年结转2022年财政专项资金下达为1,360.7万元（不包括生均、奖补、贷款贴息等经费），累计支出1,350.53万元，支出进度为93.85%。尚未支出88.52万元。其中：

- 教务处。2020年中央支持地方高校改革发展资金特色专业及实验实训教学基地建设经费，下达指标110万元，支出109.94万元，完成99.94%。

责任部门：电子与信息工程学院。建设项目——电子信息工程，项目负责人玉振明，项目资金下达110万元，实际支出109.94万元，支出进度为99.94%，尚未支出0.06万元。

2.发展规划处。下达2020年自治区高等教育补助经费_高校一流学科建设项目指标225万元，支出224.98万元，完成99.99%，尚未支出0.02万元。

责任部门：文学与传媒学院。建设项目——汉语国际教育，项目负责人王建军，项目资金下达75万元，实际支出74.98万元，支出进度为99.97%，尚未支出0.02万元。

3.科研处。下达指标80万元，支出80万元，完成100%。

4.后勤基建处。下达指标800万元，支出783.19万元，完成97.90%。其中，未完成项目：2020年自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）——2020年特大型地质灾害防治，资金项目责任部门后勤基建处，项目负责人陈远武，项目资金下达800万元，实际支出783.19万元，支出进度为97.90%，尚未支出16.81万元。

5.人事处。下达指标57.6万元，支出32.60万元，完成43.40%。其中，未完成项目：

（1）责任部门：人事处。

A.2020年自治区高等教育补助经费_高校优秀教师出国留学深造项目经费，项目负责人杨西春，项目资金下达27.6万元，实际支出5万元，支出进度为18.12%；（因疫情原因无教师申报出国访学，申请退回。）

B.2020年高等学校千名中青年骨干教师培育计划经费，项目负责人杨西春，项目资金下达20万元，实际支出10万元，支出进度为50%；（培养对象个人申请退出千骨计划，申请退回。）

6.宣传部。下达指标10万元，支出10万元，完成100%。

7.马克思主义学院。

（1）2020年宣传文化事业等专项资金的通知（总40万元）_2020年部校共建马克思主义学院项目，项目负责人尹杰钦，项目资金下达10万元，实际支出9.99万元，支出进度为99.89%，尚未支出0.01万元。

（2）2020年 高校思想政治工作质量提升工程项目专项经费（尹杰钦），项目资金下达8万元，实际支出7.99万元，支出进度为99.87%，尚未支出0.01万元。

8.创新创业教育学院。2020年本科教学改革奖补经费（项目负责人、部门负责人韦衡冰）指标50万元，支出49.9万元，完成99.80%，尚未支出0.1万元。

9.国交处。2020年自治区高等教育补助经费_2020年东盟国家留学生奖学金70.1万元，支出28.59万元，完成40.78%，尚未支出41.51万元。

10.文学与传媒学院。2020年宣传文化事业等专项资金_2020年部校共建新闻传播学院经费建设项目——汉语国际教育，项目负责人王建军，项目资金下达30万元，实际支出30万元，支出进度为100%。

（二）2021年结转2022年财政专项资金项目

截止2022年9月30日，2021年结转2022年财政专项资金下达为1,439.04万元（不包括生均、奖补、贷款贴息等经费），累计支出1,350.53万元，结转2022年270.79万元，支出进度为93.85%。尚未支出88.52万元。其中：

1.发展规划处。下达指标240万元，支出239.99万元，完成99.99%，尚未支出0.01万元。其中：

（1）2021年学位与研究生教育专项经费-国际商务 ，项目负责人杨诚，项目资金下达80万元，实际支出79.99万元，尚未支出0.01万元，支出进度为99.98%；

2.国交处。2021年广西政府东盟国家留学生奖学金下达指标62.01万元，支出26.03万元，完成41.98%，尚未支出35.98万元。

3.教务处。下达指标855万元，支出812.49万元，完成95.03%，尚未支出42.52万元。其中：

（1）2021年中央支持地方高校改革发展资金，项目资金下达478万元，实际支出462.93万元，尚未支出15.08万元，支出进度为96.85%；

（2）2021年高等学校综合实力提升工程项目经费，项目资金下达377万元，实际支出349.57万元，尚未支出27.45万元，支出进度为92.72%；

4.科研处。2021年高等学校综合实力提升工程项目经费-广西高校科技创新和服务能力提升工程专项，项目资金下达指标80万元，支出80万元，完成100%。

5.马克思主义学院。2021年高校思想政治工作质量提升工程经费，项目资金下达指标20万元，支出20万元，完成100%。

6.人事处。2021年高等学校千名中青年骨干教师培育计划，项目资金下达指标30万元，支出20万元，尚未支出10万元，完成66.67%。

7.学生工作处。项目资金下达指标152.03万元，支出152.02万元，尚未支出0.01万元。完成99.99%。

（1）2021年高校思想政治工作质量提升工程经费，项目资金下达10万元，实际支出9.99万元，尚未支出0.01万元，支出进度为99.88%；

（2）2021年高等教育学生资助补助经费(第二批)，项目资金下达138.16万元，实际支出138.16万元，支出进度为100%；

（3）2021年高等教育学生资助补助经费(第二批)，项目资金下达3.87万元，实际支出3.87万元，支出进度为100%。

（三）2022年财政专项资金项目

截止2022年财政专项资金下达总指标7,151.89万元，累计支出1,884.90万元，未支出5,253.64万元，完成进度26.36%。与不低于65%最低支出进度比，慢了38.64个百分点。具体情况如下：

| 2022年财政专项资金进度排名表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金归口管理部门 | 项目下达总经费（万元） | 1-9月支出数（万元） | 完成支出进度 | 与财政规定不低于65%支出进度差额 | 支出排名 |
| 学生工作处 | 3,371.70 | 1747.60 | 51.83% | -13.17% | 1 |
| 国际交流处 | 43.14 | 21.26 | 49.28% | -15.72% | 2 |
| 后勤基建处 | 10.00 | 2.96 | 29.60% | -35.40% | 3 |
| 马克思主义学院 | 110.00 | 19.64 | 17.85% | -47.15% | 4 |
| 科研处 | 80.00 | 7.51 | 9.39% | -55.61% | 5 |
| 发展规划处 | 1,300.00 | 44.80 | 3.45% | -61.55% | 6 |
| 宣传部 | 10.00 | 0.31 | 3.12% | -61.88% | 7 |
| 教务处 | 1,761.00 | 39.94 | 2.27% | -62.73% | 8 |
| 人事处 | 66.05 | 0.80 | 1.21% | -63.79% | 9 |
| 体育健康学院 | 400.00 | 0.09 | 0.02% | -64.98% | 10 |
| 合计 | 7,151.89 | 1884.91 | 26.36% | -38.64% | 11 |

（四）2022年中央支持地方高校改革发展资金-本科高校生均拨款执行情况（直达资金）

2022年中央支持地方高校改革发展资金-本科高校生均拨3,242.70万元，截止2022年9月，支出进度为54.77%，与不低于65%最低支出进度比，慢了10.23个百分点。其中：机关党委1个部门为零支出。具体情况如下：

| 2022年中央支持地方高校改革发展资金-本科高校生均拨款排名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 下达预算总额（万元） | 1-9月已支出金额（万元） | 1-9月支出进度（%） | 预算支出最低支出金额1-9月不低于65% | 支出排名 |
| 保卫处 | 329.37 | 248.17 | 75.34% | 10.34% | 1 |
| 后勤基建处 | 1,253.00 | 933.37 | 74.49% | 9.49% | 2 |
| 管理学院 | 31.23 | 22.17 | 70.99% | 5.99% | 3 |
| 国有资产管理处 | 55.76 | 37.71 | 67.63% | 2.63% | 4 |
| 创新创业教育学院 | 144.80 | 96.77 | 66.83% | 1.83% | 5 |
| 继续教育学院 | 1.00 | 0.64 | 63.61% | -1.39% | 6 |
| 财务处 | 2.00 | 1.17 | 58.28% | -6.73% | 7 |
| 人事处 | 49.10 | 27.96 | 56.95% | -8.05% | 8 |
| 学生工作部 | 136.51 | 77.50 | 56.77% | -8.23% | 9 |
| 校团委 | 55.51 | 31.22 | 56.24% | -8.76% | 10 |
| 党委组织部 | 48.49 | 18.68 | 38.52% | -26.48% | 11 |
| 院办 | 74.56 | 27.55 | 36.96% | -28.04% | 12 |
| 马克思主义学院 | 10.39 | 3.49 | 33.60% | -31.40% | 13 |
| 教务处 | 352.80 | 117.50 | 33.31% | -31.69% | 14 |
| 现代教育技术中心 | 302.50 | 98.69 | 32.63% | -32.37% | 15 |
| 学报编辑部 | 4.70 | 1.50 | 31.92% | -33.08% | 16 |
| 统战部 | 5.17 | 1.36 | 26.21% | -38.79% | 17 |
| 法学院 | 12.89 | 2.52 | 19.57% | -45.43% | 18 |
| 科研处 | 2.00 | 0.35 | 17.40% | -47.60% | 19 |
| 大数据与软件工程学院 | 43.86 | 6.51 | 14.84% | -50.16% | 20 |
| 电子与信息工程学院 | 36.80 | 5.35 | 14.52% | -50.48% | 21 |
| 教师教育学院 | 28.56 | 3.81 | 13.34% | -51.66% | 22 |
| 校工会 | 1.00 | 0.13 | 13.13% | -51.87% | 23 |
| 体育健康学院 | 2.46 | 0.30 | 12.20% | -52.80% | 24 |
| 宝石与艺术设计学院 | 26.68 | 2.67 | 9.99% | -55.01% | 25 |
| 党委宣传部 | 39.00 | 3.75 | 9.62% | -55.38% | 26 |
| 审计处 | 1.00 | 0.09 | 9.46% | -55.54% | 27 |
| 国际交流处 | 4.77 | 0.40 | 8.34% | -56.66% | 28 |
| 纪委、监察室 | 5.00 | 0.35 | 6.96% | -58.04% | 29 |
| 发展规划处 | 18.85 | 1.26 | 6.69% | -58.31% | 30 |
| 食品与制药工程学院 | 17.57 | 0.94 | 5.35% | -59.65% | 31 |
| 文学与传媒学院 | 12.72 | 0.60 | 4.70% | -60.30% | 32 |
| 外国语学院 | 17.04 | 0.60 | 3.54% | -61.46% | 33 |
| 商学院 | 25.79 | 0.29 | 1.11% | -63.89% | 34 |
| 图书馆 | 46.50 | 0.41 | 0.88% | -64.12% | 35 |
| 机械与资源工程学院 | 42.32 | 0.34 | 0.81% | -64.19% | 36 |
| 机关党委 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | -65.00% | 37 |
| 合计 | 3,242.70 | 1,776.10 | 54.77% | -3.23% |  |

（五）2022年年初预算项目资金自治区生均拨款经费执行情况

2022年自治区生均拨款经费9,425万元，截止2022年9月，支出进度为88.52%，与不低于52%最低支出进度比，快了6.03个百分点。具体支出情况如下：

2022年自治区生均拨款经费执行排名表

| 部门 | 下达预算总额（万元） | 1-9月已支出金额（万元） | 1-9月支出进度 | 与财政规定不低于65%支出进度差额 | 支出排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务处 | 293.00 | 292.91 | 99.97% | 34.97% | 1 |
| 人事处 | 9,132.00 | 8,062.59 | 88.29% | 23.29% | 2 |
| 学生工作部 | 20.40 | 5.58 | 27.35% | -37.65% | 3 |
| 合计 | 9,445.40 | 8,361.08 | 88.52% | 23.52% |  |

（六）2022年年初预算项目非税资金执行情况

2022年初预算项目非税资金14,271.31万元，截止2022年9月，支出进度为60.29%。与不低于65%最低支出进度比，慢了4.71个百分点。其中：审计处、国际交流处和图书馆3个部门为零支出。具体情况如下：

| 2022年初预算项目非税资金执行情况明细表排名表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 下达预算总额（万元） | 1-9月已支出金额（万元） | 1-9月支出进度（%） | 与财政规定不低于65%支出进度差额 | 支出排名 |
| 现代教育技术中心 | 563.60 | 411.17 | 72.95% | 7.95% | 1 |
| 人事处 | 11,195.17 | 7,215.10 | 64.45% | -0.55% | 2 |
| 教务处 | 222.13 | 136.63 | 61.51% | -3.49% | 3 |
| 财务处 | 1,074.96 | 537.56 | 50.01% | -14.99% | 4 |
| 学生工作部 | 664.69 | 279.84 | 42.10% | -22.90% | 5 |
| 院办 | 153.80 | 13.41 | 8.72% | -56.28% | 6 |
| 国有资产管理处 | 90.00 | 7.77 | 8.63% | -56.37% | 7 |
| 党委组织部 | 50.00 | 2.31 | 4.63% | -60.37% | 8 |
| 审计处 | 25.60 | 0.00 | 0.00% | -65.00% | 9 |
| 国际交流处 | 14.90 | 0.00 | 0.00% | -65.00% | 9 |
| 图书馆 | 216.46 | 0.00 | 0.00% | -65.00% | 9 |
| 合计 | 14,271.31 | 8,603.79 | 60.29% | -4.71% |  |

附件1：2020-2022年9月财政专项资金进度情况统计表；

附件2：2022年9月年初预算项目中央支持地方高校改革发展资金-本科高校生均拨款执行情况明细表及排名表；

附件3：2022年9月年初预算项目自治区生均拨款经费执行情况明细表；

附件4：2022年9月年初预算项目非税资金执行情况明细表及排名表。

财务处

2022年10月17日