附件1

2018—2020年度广西本科高校特色专业

及实验实训教学基地（中心）建设项目

动态监测自评报告

（2019年）

学   校   名   称       梧州学院 （盖 章）

特 色 专 业 名 称       制药工程

负      责     人       田春林

联   系   电   话       18807749698

广西壮族自治区教育厅制

2019年9月

填写说明

1.自评报告的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在学校应严格审核，对所填内容的真实性负责。

2.表中空格不够时，可另附页，但页码要清楚。

3.限用A4纸张打印填报并装订成册。

一、2018年度项目建设概况

对照2018年项目建设任务书，说明2018年度项目建设具体情况，包括建设的具体内容、财政资助经费支出情况、建设成果等方面。

（一）特色专业及专业群建设。

1.建设内容。

（1）人才培养模式改革，编制教学大纲。通过制药企业的广泛调研，人才培养方案按照“3+1”的学制构成。修订完善2018级本科人才培养方案，制药工程人才培养方案学分总数为175学分左右，分通识教育、学科基础、专业教育、集中实践教学环节四大模块，分别设置相应课程，确保实践教学与职业技能教学占到总学分的30%。同时编制制药工程教学大纲。

(2)课程体系建设：

① 制药工程专业课程体系建设关系到人才培养方向和质量。为了更好地满足现代制药企业对人才既要懂得制药工艺，又要懂得工程与管理的新要求，在多年教改实践中持续完善工程课程体系建设，增加工程课程的学时比例和和选修课数量。在今年修订的专业教学计划中将《化工原理》、《制药工程制图》、《制药设备与车间设计》、《药剂学》、《制药工艺学》、《药品生产质量管理工程》和《药物化学》等设为必修课。《药理学》、《中药炮制学》和《药事管理与法规》、《药物合成反应》、《医药市场营销》等设为选修课。通过开设不同层面的工程选修课程，提供相对完善的工程课程体系，以此加强工程基础，提高学生就业竞争力和就业后的工程实践与创新能力。

②组织参加教育部教药学教学指导委员会组织的2018年第八届全国大学生制药工程设计大赛。以及广西壮族自治区化学化工竞赛。常规性地组织学生参观制药企业实践活动。

③课程建设：优化《化工原理》课程内容，编写应用型实验教材1套。

④协同育人新机制：举办制药工程论坛4-5次，共建药用植物园实习基地。

2.经费投入。

单位：万元

| 建设内容 | 计划投入财政经费额度 | 实际支出财政经费额度 | 学校投入 | 实际支出经费合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人才培养模式 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 课程内容建设 | 3 | 5.2 | 0 | 5.2 |
| 协同育人新机制 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 合计 | 10 | 9.2 | 0 | 9.2 |

注：其他建设内容均参照此表列明经费支出情况。

3.建设成果。

（1）修订完善2018级本科人才培养方案，制药工程人才培养方案学分总数为175学分，实践教学与职业技能教学占到总学分的32%。同时编制制药工程教学大纲。

(2)课程体系建设：

①在2018年修订的专业教学计划中将《化工原理》、《制药工程制图》、《制药设备与车间设计》、《药剂学》、《制药工艺学》、《药品生产质量管理工程》和《药物化学》等设为必修课。《药理学》、《中药炮制学》和《药事管理与法规》、《药物合成反应》、《医药市场营销》等设为选修课。

②创建校企合作“厂中有校”嵌入融合式课程教学模式。

③学生创新创业能力增强。2018年第八届全国大学生制药工程设计大赛，获得二等奖。获得校级及校级以上各类竞赛奖多项。

④课程建设效果显著：优化《化工原理》课程内容，编制应用型实验教材《药理学实验》1本。

⑤协同育人新机制，举办制药工程论坛4-5次，和广西梧州制药(集团)股份有限公司共建药用植物园实习基地1处。

（二）实验实训教学基地（中心）建设。

1.建设内容。

请描述具体建设内容，并附上已采购设备清单（单价1000元以上的设备需分别列出，单价1000元以下的设备归类填写总数即可）。

2018年在制药工程已有的实验设备基础上，购买一些先进设备和及软件补充现有的制药工程实验室，药学实验室，中药鉴定实验室，中药炮制实验室，中药提取实验室和仪器分析实验室，提高完善学生的学习条件，从而更好地开展相关的实验实训教学工作。

| 项目设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 实验实训内容 |
| 1 | 格力空调 | KFR-35GW/(35592)FNDa-A2 | 台 | 2 | 0.4000 | 0.8 | 实验室基本设备 |
| 2 | 格力空调 | KFR-72LW/(72532)FNHAa-A2 | 台 | 6 | 0.7644 | 4.5864 | 实验室基本设备 |
| 3 | 海信冰箱 | BCD-630WTDGVBPI/A | 台 | 4 | 0.5800 | 2.32 | 实验室基本设备 |
| 4 | 台式电脑 | M415 I7 | 台 | 10 | 0.6100 | 6.1 | 实验室基本设备 |
| 5 | 一体机 | OJ ProM227SDN | 台 | 4 | 0.2790 | 1.116 | 实验室基本设备 |
| 6 | 厌氧培养箱 | LAI-3 | 台 | 1 | 2.5461 | 2.5461 | 药理学、药剂学、天然药物化学、中药鉴定学实验 |
| 7 | 试剂架 | 14000*300*700 | 米 | 2 | 1.6670 | 3.334 | 同上 |
| 8 | 旋转蒸发仪 | XD-52AA | 台 | 6 | 0.5600 | 3.36 | 同上 |
| 9 | 常压伴加热带连续精馏实验装置 | DR-JL-G02 | 台 | 1 | 3.5000 | 3.5 | 同上 |
| 10 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 台 | 9 | 0.3500 | 3.15 | 同上 |
| 11 | 隔膜真空泵 | FCD-10 | 台 | 6 | 0.1800 | 1.08 | 同上 |
| 12 | 真空抽滤泵 | AP-1 | 台 | 1 | 0.2250 | 0.225 | 同上 |
| 13 | 索氏提取器 | SOX406 | 台 | 1 | 5.2160 | 5.216 | 同上 |
| 14 | 旋涡混合仪 | 170*120*170mm | 台 | 2 | 0.1152 | 0.2304 | 同上 |
| 15 | 除湿机 | OJ-650EP | 台 | 4 | 0.4320 | 1.728 | 同上 |
| 16 | 固相萃取仪 | HGC-8 | 台 | 1 | 2.0304 | 2.0304 | 同上 |
| 17 | 真空干燥箱 | DZF-6050 | 台 | 1 | 0.8600 | 0.86 | 同上 |
| 18 | 超细研磨机 | DF-50A | 台 | 1 | 0.3900 | 0.39 | 同上 |
| 19 | 快速搅拌制粒机 | GHL-10 | 台 | 1 | 0.2800 | 0.28 | 同上 |
| 20 | 搅拌蒸馏萃取装置 | 2000m | 台 | 8 | 0.1200 | 0.96 | 同上 |
| 21 | 全自动中药煎药机 | SHT8-200A | 台 | 1 | 0.9122 | 0.9122 | 同上 |
| 22 | 食品药品级气站 | 林奥 | 台 | 1 | 3.1100 | 3.11 | 同上 |
| 23 | 振动式超微粉粹机 | WZJ-6J | 台 | 1 | 9.4000 | 9.4 | 同上 |
| 24 | 微型提取浓缩机组 | RY-NSG-10L | 台 | 1 | 6.5000 | 6.5 | 同上 |
| 25 | 振动筛选机 | 8411 | 台 | 1 | 0.6000 | 0.6 | 同上 |
| 26 | 全自动口服液灌封机 | RY-YB-10 | 台 | 1 | 5.4000 | 5.4 | 同上 |
| 27 | 三维运动混合机 | RY-SHY-10 | 台 | 1 | 1.7000 | 1.7 | 同上 |
| 28 | 单冲压片机 | TDP1.5 | 台 | 1 | 0.8000 | 0.8 | 同上 |
| 29 | 高压均质机 | 40MPA | 台 | 1 | 4.5000 | 4.5 | 同上 |
| 30 | 不锈钢水池 | 304 | 个 | 3 | 0.25 | 0.762 | 同上 |
| 31 | 侧吸式集成灶 | 华帝i11083 | 个 | 10 | 0.35 | 3.5 | 同上 |
| 32 | 不锈钢烟管道 | 304不锈钢。口径40cm，长10m， | 个 | 2 | 0.23 | 0.45 | 同上 |
| 33 | 中药蒸煮锅 | 20L | 个 | 1 | 1.00 | 1 | 同上 |
| 34 | 高温煅制茂福炉 | SX2-4-10TZ | 台 | 1 | 0.80 | 0.8 | 同上 |
| 35 | 数字自动旋光仪 | WZZ-2S | 台 | 2 | 1.20 | 2.4 | 同上 |
| 36 | 超声波细胞粉碎机 | JY92-IIN | 台 | 1 | 1.68 | 1.68 | 同上 |
| 37 | 微波萃取仪 | UWave-2000 | 台 | 1 | 9.80 | 9.8 | 同上 |
| 38 | 大小鼠电子冷热板测痛仪 | YLS-21A | 台 | 3 | 0.35 | 1.05 | 同上 |
| 39 | 大小鼠疲劳转棒仪 | DXP-2 | 台 | 1 | 0.50 | 0.5 | 同上 |
| 40 | 真空离心浓缩仪 | ZLS-2 | 台 | 1 | 3.53 | 3.53 | 同上 |
| 41 | 小型压片机 | HY-12 | 台 | 1 | 2.18 | 2.18 | 同上 |
| 42 | 实验室精密pH计 | fe28-standard | 台 | 3 | 0.30 | 0.9 | 同上 |
| 43 | 灭菌锅 | DSX-30 | 台 | 2 | 0.65 | 1.3 | 同上 |
| 44 | 中药材水冷万能粉碎机 | WN-200 | 台 | 1 | 1.20 | 1.2 | 同上 |
| 45 | 中药浸膏喷雾干燥机 | ZLPG-6 | 台 | 1 | 4.50 | 4.5 | 同上 |
| 46 | 超声波清洗机 | JP-030B | 台 | 6 | 0.19 | 1.11 | 同上 |
| 47 | 减压冷冻干燥机 | Scientz-10N | 台 | 1 | 2.00 | 2 | 同上 |
| 48 | 磁力恒温搅拌器 | ZNCL-G | 台 | 30 | 0.10 | 3 | 同上 |
| 49 | 循环水真空泵 | SHZ-D(Ⅲ)，2孔 | 台 | 25 | 0.10 | 2.5 | 同上 |
| 50 | 打粉机 | DFY-2000C | 台 | 5 | 0.10 | 0.5 | 同上 |
| 51 | 打粉机 | DFY-1000C | 台 | 5 | 0.10 | 0.5 | 同上 |
| 52 | 智能崩解时限仪 | LB-2D | 台 | 2 | 0.40 | 0.8 | 同上 |
| 53 | 片剂脆碎度测试仪 | CS-4 | 台 | 2 | 0.20 | 0.4 | 同上 |
| 54 | 液氮（运输）存储罐 | YDS-15L | 台 | 2 | 0.20 | 0.4 | 同上 |
| 55 | 超净工作台 | SW-CJ-2FD | 台 | 2 | 0.95 | 1.9 | 同上 |
| 56 | 双稳定时电泳仪 | DDY-6C | 台 | 1 | 0.30 | 0.3 | 同上 |
| 57 | 珠磨器 | Tissuelyser-24 | 台 | 1 | 3.50 | 3.5 | 同上 |
| 58 | 琼脂糖水平电泳槽 | DYCP-32B | 台 | 1 | 0.26 | 0.26 | 同上 |
| 59 | 小型包衣机 | BY-300A | 台 | 1 | 0.50 | 0.5 | 同上 |
| 60 | 单冲压片机 | TDP-1.5 | 台 | 1 | 0.60 | 0.6 | 同上 |
| 61 | 熔点仪 | MP470 | 台 | 1 | 6.20 | 6.2 | 同上 |
| 62 | 紫外可见分光光度计 | X-2 | 台 | 1 | 9.00 | 9 | 同上 |
| 63 | 紫外可见分光光度计 | UV1800 | 台 | 2 | 1.44 | 2.88 | 同上 |
| 64 | 紫外可见分光光度计 | 752N | 台 | 2 | 0.63 | 1.26 | 同上 |
| 65 | 水分测定仪 | HC103 | 台 | 1 | 1.22 | 1.216 | 同上 |
| 66 | 智能溶出度测试仪 | RCZ-6N | 台 | 1 | 3.30 | 3.3 | 同上 |
| 67 | 低温恒温水浴箱 | CC-3010E | 台 | 1 | 1.35 | 1.35 | 同上 |
| 68 | 超纯水机 | AJF-1001-B | 台 | 1 | 0.74 | 0.735 | 同上 |
| 69 | 制冰机 | IMS-50 | 台 | 1 | 0.72 | 0.72 | 同上 |
| 70 | 恒温恒湿培养箱 | HSX-50 | 台 | 1 | 1.04 | 1.035 | 同上 |
| 71 | 低速大容量离心机 | TDL-5A | 台 | 1 | 1.33 | 1.332 | 同上 |
| 72 | 融变时限测定仪 | RBY-A | 台 | 1 | 1.26 | 1.26 | 同上 |
| 73 | 中药材显微鉴别系统 | CX43-LV2000 | 台 | 2 | 4.86 | 9.72 | 同上 |
| 74 | 药物透皮扩散试验仪 | TPY-2 | 台 | 1 | 3.42 | 3.42 | 同上 |
| 75 | 低温药物光感试验仪 | LS-3000 | 台 | 1 | 0.77 | 0.765 | 同上 |
| 76 | 荧光显微镜 | DM-FL2000 | 台 | 1 | 5.76 | 5.76 | 同上 |
| 77 | 低温冷却液循环泵 | icooler-2009 | 台 | 1 | 0.99 | 0.99 | 同上 |
| 78 | 偏光显微镜 | DM-POL2000 | 台 | 1 | 3.60 | 3.6 | 同上 |
| 79 | 电子分析天平 | ME104E | 台 | 1 | 0.79 | 0.79 | 同上 |
| 80 | 电子分析天平 | FA2004N | 台 | 6 | 0.47 | 2.832 | 同上 |
| 81 | 电子天平 | YP1002N | 台 | 3 | 0.13 | 0.378 | 同上 |
| 82 | 往复式全温振荡器 | ZWF-211 | 台 | 1 | 3.24 | 3.24 | 同上 |
| 83 | 试剂柜 | 定制 | 台 | 6 | 0.32 | 1.944 | 同上 |
| 84 | 通风柜 | 定制 | 台 | 1 | 0.90 | 0.9 | 同上 |
| 85 | 药品柜 | 定制 | 台 | 9 | 0.18 | 1.62 | 同上 |
| 86 | 生物显微镜 | DM-2000 | 台 | 2 | 3.24 | 6.48 | 同上 |
| 87 | 循环泵 | icooler-2009 | 台 | 1 | 0.99 | 0.99 | 同上 |
| 88 | 消气剂片冲压机 | TDP-1.5 | 台 | 1 | 0.60 | 0.6 | 同上 |
| 89 | 玻璃仪器 |  | 批 | 1 | 18.0000 | 18 | 同上 |
| 90 | 小型低值仪器设备 |  | 批 | 1 | 29.2000 | 29.2 | 同上 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 252 |  |

注：如其他建设内容也涉及设备采购，均需参照此表列明设备采购清单。

2.经费投入。

单位：万元

| 建设内容 | 计划投入财政经费额度 | 实际支出财政经费额度 | 学校投入 | 实际支出经费合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验实训设备 | 245 | 252 | 0 | 252 |
| 合计 | 245 | 252 | 0 | 252 |

3.建设成果。

2018年新增加297台套实验仪器设备用于学生实验和实训教学，通过制药工程实验室仪器设备的更新，使学生熟悉部分药品生产的方法和一般工艺过程、基本操作程序以及管理规范，认识和了解一些常用实验设备的性能和使用方法，培养学生综合运用各方面的知识与技能解决工程实际问题的能力，促进制药工程专业的发展。

（三）教师队伍建设。

1.建设内容。

引进国内外高水平大学或科研机构的博士/高级职称的人才1名以上，选派1名优秀青年教师赴国内外高水平大学或研究机构进修、访学或开展学术交流，提升专业能力和教学水平；增加“双师双能型”教师1名，派送1名教师到制药企业或者科研院所参与研发、挂职锻炼或见习实践。同时，积极引进、聘请行业企业人员担任专兼职教师1名。

2.经费投入。

单位：万元

| 建设内容 | 计划投入财政经费额度 | 实际支出财政经费额度 | 学校投入 | 实际支出经费合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师队伍建设 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 合计 | 0 | 0 | 58 | 58 |

2018年度国内高层次人才培养费引进50万，教师访学交流费用5万，培养“双师双能型”教师和挂职锻炼的教师费用3万。

3.建设成果。

完成高层次人才引进2人次，一流大学教师培训1人次。

（四）信息化教学能力提升。

1.建设内容。

（1）筹备建设1门在线开放课程，计划建设2门在线开放课程。

依据本校制药工程专业特点，以受众面广量大专业核心课程为重点，建设适合网络传播和教学活动的内容质量高、教学效果好的在线开放课程。《药剂学》主要研究将药物制成供临床直接应用的制剂的配制理论、处方设计、生产技术、质量评价等内容的综合性应用技术学科。《药剂学》课程是制药工程专业的专业主干课之一，2018年主要建设《药剂学》在线课程的筹备工作， 2018年已经完成课程的技术团队、教学团队建设，课程建设计划，修改完善教学内容和教学设计等前期内容准备。合作商的招标工作有序进行中，计划2019年12月完成微课程的制作、完善和规范网上基本教学资源。

同时，2018年底开始计划另外2门《药理学》和《中药制药工艺》的在线课程筹备建设工作。

鼓励教师结合在线开放课程建设开展翻转课堂、混合式教学改革。改善信息化教学基础条件，完善在线开放课程应用、混合式教学改革等所需的网络化教学环境，建设智慧教室，促进教学环境智能化，提升教师自身信息技术应用能力，提高课堂教学质量，实现满足社会需求的创新人才的培养。

（2）建设1个虚拟仿真实验教学项目

为探索线上线下教学相结合，制药专业2018年建设1个虚拟仿真实验教学项目，购买适合学生发展需要的制药类虚拟仿真软件-北京欧倍尔制药仿真软件V1.01套。

虚拟仿真实验教学项目的建设可为学生提模拟真实药厂生产的各个生产操作环节、生产工艺流程、GMP管理和药厂生产运营维护的整体药厂生产运维平台，多种类型的药品生产工艺和搭建不同药品剂型生产的车间或厂区，让学生能够利用工程设计软件进行亲自动手设计和仿真软件的岗位生产操作，真正提高他们的制药工程技能和实战能力。

2.经费投入。

单位：万元

| 建设内容 | 计划投入财政经费额度 | 实际支出财政经费额度 | 学校投入 | 实际支出经费合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化教学能力提升 | 30 | 8.9 |  | 8.9 |
| 合计 | 30 | 8.9 |  | 8.9 |

2018年利用财政投入8.9万购买了1套制药教学软件。

3.建设成果。

（1）完成《药剂学》在线课程的筹备工作，完成课程的技术团队、教学团队建设，课程建设计划，修改完善教学内容和教学设计等前期内容准备。合作商的招标工作有序进行中，计划2019年12月完成微课程的制作、完善和规范网上基本教学资源。

（2）建设虚拟仿真实验教学项目1个。通过软件仿真，实现2D图纸设计及学生所绘制的平面素材的动态3D生成。实现GMP规定的区域规范设计、人流物流通道搭建，房间布局、设备选型及动态数据分析。引导和激励制药工程专业学生顺应现代医药工业发展趋势和工程技术要求。综合应用所学的知识开展工程设计实践活动。制药工程学生利用该软件进行模拟设计药厂参加比赛，获得2018年第八届全国大学生制药工程设计获二等奖和2019年第九届全国大学生制药工程设计获三等奖。

（五）对外开放合作。

1.建设内容。

主动服务广西履行“三大定位”新使命，利用西南中南及西江流域地区的中草药优势资源，建立适合社会发展需求的制药工程培养人才体系。做好学生“派出去”和“引进来”工作，选送本科生到国内高水平大学、科研院所、企业锻炼学习；选派教师到国内外名校进修培训、考察学习，借鉴其他高校先进的教育理念、课程设置、教学内容和教学方法，培养适应新世纪要求的高素质人才。

邀请国内外专家学者到我校进行人才培养指导、专业建设经验交流与学术讲座。建立留学信息库，加强学生国外留学信息的收集、整理和反馈，为学生留学提供帮助，扩大学生选择面。

2.经费投入。

单位：万元

| 建设内容 | 计划投入财政经费额度 | 实际支出财政经费额度 | 学校投入 | 实际支出经费合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对外开放合作 | 0 | 0 |  | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |  | 0 |

3.建设成果。

（1）招收一带一路国家等留学生6名。6名留学生名单分别是PAUL ARNAUD YAO KOFFI、JONATHAN AURIOL ASSI、THOMAS PETCHOU TASSONWA、MANUELA WILFRIED MARCELLINE NOUPEU NGONO、FATUMA UMWALIWASE 和EMMANUEL KANGWA。探索建立适合的对外合作模式。

（2）与梧州食品药品检验所、中恒药业、嘉进药业等企事业单位建立校企合作关系，每年定期轮换进行实习和顶岗实习。

二、2018年度绩效目标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 立项时数值 | 2018年目标值 | 已完成/未完成 | 2018年完成值 | 分值 | 自评分 | 自评说明 | 支撑材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办学条件与规模 | 教学仪器设备总值（万元，含实验实训教学设备） | 481 | 726 | 已完成 | 252 | 45 | 45 | 全部完成仪器设备采购 | 教学仪器设备清单（参照前文表格，在2018年度建设期内采购设备后标注“2018”） |
|  | 教学仪器设备台套数（800元以上，含实验实训教学设备） | 400 | 800 | 已完成 | 297 | 3 | 2 | 基本完成 | 同上 |
|  | 实验实训室数 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年建设任务为补充完善现有实验室设备台套 | 实验实训室清单（写法参照本科教学基本状态数据采集的表1—8—1本科实验场所。在2018年度建设期内新增实验实训室后标注“2018” ） |
|  | 实验实训教学场地面积（平方米） | 965 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年建设任务无增加实验实训教学场地面积计划 | 同上（应包含面积统计结果） |
|  | 智慧教室数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年建设任务无建设智慧教室计划 | 智慧教室清单（在2018年度建设期内新建、改造智慧教室后标注“2018”） |
|  | 在校生总数 | 309 | 350 | 已完成 | 413 | 不占分值 |  |  |  |
| 人才培养与教学改革 | 新开发课程数 | / | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 未完成 | 新开发课程清单及课程教学大纲 |
|  | 其中：新开发实验实训课程数 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 同上 |
|  | 小班化教学课程在学年度开设所有专业课中的占比 | 5% | 10% | 已完成 | 10% | 5 | 5 | 《药理学》分小班进行翻转课堂教学 | 小班化教学课程的名单、人数、开课时间， 2018—2019学年度开设所有专业课的名单，以及占比的计算说明 |
|  | 创新创业教育类课程数 | 0 | 1 | 已完成 | 1 | 3 | 3 | 创新创业教育（1-17周、星期四，6.7.8.9节）18行政管理班 | 课程名单、开课时间、开课对象（如课程名称上看不出创新创业教育属性，请提供课程内容简介，在2018年度建设期内新增课程后标注“2018”） |
|  | 在线课程数 | 0 | 1 | 未完成 | 0 | 2 | 0 | 未完成 | 课程名单、访问网址和账号密码（在2018年度建设期内新增课程后标注“2018”） |
|  | 其中：在线开放课程数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 同上 |
|  | 其中：小规模专有在线课程（SPOC）数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 同上 |
|  | 实验实训项目数 | 10 | 11 | 已完成 | 1 | 2 | 2 | 增加虚拟仿真实验教学项目1个 | 实验实训项目清单（在2018年度建设期内新增项目后标注“2018”） |
|  | 其中：虚拟仿真实验教学项目数 | 0 | 1 | 已完成 | 1 | 2 | 2 | 同上 | 虚拟仿真实验教学项目清单、访问网址和账号密码（在2018年度建设期内新增项目后标注“2018”） |
|  | 签订合作协议的合作单位数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年建设任务书无计划 | 合作单位名单、合作协议（在2018年度建设期内新增单位后标注“2018”） |
|  | 校企合作开发课程数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同上 | 课程名单、校企合作开发情况简介、开课时间、开课对象（在2018年度建设期内新增课程后标注“2018”） |
|  | 实践教学占总学时的比例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同上 | 教学计划（应包含实践教学学时的合计数和在总学时中占比的计算说明） |
|  | 校内实践教学占实践教学总学时的比例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不占分值 | 0 | 同上 |  |
|  | 新开发教材数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同上 | 教材名单、开发团队名单、封面封底及目录的复印件 |
|  | 其中：新开发实验实训教材数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同上 | 同上 |
|  | 发表教学研究论文数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同上 | 论文统计表（包括论文名称、作者、发表刊物、发表时间等） |
|  | 是否修订人才培养方案 | / | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2018年建设任务书无计划(已修订2019年人才培养方案和大纲） | 修订后的人才培养方案及修订情况说明 |
|  | 是否参加专业认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年建设任务书无计划 | 参加专业认证的有关文件、照片等 |
|  | 学生职业资格证获得率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年建设任务书无计划 | 学生名单及获得职业资格证情况的统计表 |
|  | 参与科研/创新创业训练项目的学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年建设任务书无计划 | 学生名单及参与科研/创新创业训练项目的统计表 |
|  | 参与科研/创新创业训练项目的学生占比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年建设任务书无计划 | 同上 |
| 教师队伍 | 专业专任教师数 | 26 | 27 | 已完成 | 1 | 2 | 2 |  | 教师名单、职称、学历及2018—2019学年为本科生讲授的课程（在2018年度建设期内新增教师后标注“2018”） |
|  | 其中：实验实训教学教师数 | 20 | 21 | 已完成 | 1 | 2 | 2 |  | 同上（补充计算说明） |
|  | 高级职称专任教师占比 | 46% | 50% | 已完成 | 66% | 2 | 2 |  | 同上（补充计算说明） |
|  | 硕士研究生学历专任教师占比 | 19% | 19% | 已完成 | 50% | 2 | 2 |  | 同上（补充计算说明） |
|  | 博士研究生学历专任教师占比 | 23% | 25% | 已完成 | 33% | 2 | 2 |  | 同上（补充计算说明） |
|  | 高级职称专任教师中为本科生上课的比例 | 46% | 50% | 已完成 | 66% | 5 | 5 |  | 同上（补充计算说明） |
|  | 双师型专任教师占比 | 12% | 15% | 已完成 | 44% | 5 | 5 |  | 双师型专任教师名单及认定情况，以及在专任教师中的占比计算说明（在2018年度建设期内新增教师后标注“2018”） |
|  | 到企业、科研院所、政府等部门挂职锻炼的专任教师人数 | /0 | 1 | 未完成 | 0 | 2 | 0 | 未完成 | 专任教师挂职情况统计表（包括名单、挂职单位、挂职时间等） |
|  | 参加海外留学、进修、访学等的专任教师人数 | /0 | 1 | 已完成 | 1 | 5 | 5 | 谢玮(加拿大拿绝190000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)）访学1年 | 专任教师海外留学、进修、访学情况统计表（包括名单、留学进修访学单位、时间等） |
|  | 聘请行业企业人员担任兼职教师数 | 10 | 11 | 未完成 | 10 | 2 | 0 | 未完成 | 兼职教师统计表（写法参照本科教学基本状态数据采集的表1—6—3外聘和兼职教师基本信息） |
| 对外开放合作 | 是否与国外高水平大学合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年建设任务书无计划 | 如有合作办学协议，请提供协议扫描件，如无协议，请根据情况提供证明材料 |
|  | 到国内高水平大学交流的本科生人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同上 | 参与交流的本科生统计表（包括名单、交流高校、交流时间等） |
|  | 到国内高水平大学交流的本科生在该专业在校生中的占比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同上 | 同上（补充计算说明） |
|  | 到境外高水平大学交流的本科生人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同上 | 参与交流的本科生统计表（包括名单、交流高校、交流时间等） |
|  | 到境外高水平大学交流的本科生在该专业在校生中的占比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同上 | 同上（补充计算说明） |
|  | 留学生人数 | 0 | 0 | 已完成(招生) | 6人 | 5 | 5 | 已招录2019级制药工程专业一带一路留学生 | 留学生名单统计表 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 | 91 | / | / |

注：

1.对照上报教育厅的2018年度项目建设任务书中列明的绩效目标，逐条填写完成情况。

2.“立项时数值”即任务书中的“当前值”，“2018年完成值”为截止2019年9月30日的数值。

3.分值：总分为100分，各个具体指标的分值由各项目自行分配。分值分配应合理，例如，某项指标涉及的建设任务较重、建设成效显著、提升幅度较大，可适当提高分值；某项指标的建设任务较轻，可适当降低分值；某些指标建设前后无变化的，或建设前即已达到，不占分值。不可刻意将未完成指标的分值调低。

4.自评分：应根据该项目指标的完成度合理评分。

5.自评说明：简要介绍该项指标的完成情况。

6.支撑材料：提供能够证明该项指标完成情况的支撑材料，部分指标要求提供指定的支撑材料，除此之外，由各高校根据实际情况上传其余相关支撑材料。支撑材料应能够说明该指标的完成情况，且易于查看，便于理解。请各项目整理好纸质版支撑材料和相关证明材料，做好迎接实地核查的准备工作。

四、2018年度项目资金支出情况统计

单位：万元

| 经费类别 | 经费额度 | 支撑材料 |
| --- | --- | --- |
| 一、2018年自治区财政资助经费下达总额 |  |  |
| 其中：硬件建设支出额度 |  | 由学校财务处提供支出清单并加盖公章 |
| 内涵建设支出额度 |  | 由学校财务处提供支出清单并加盖公章 |
| 二、2018年中央财政资助经费下达总额 | 300 |  |
| 其中：硬件建设支出额度 | 252 | 由学校财务处提供支出清单并加盖公章 |
| 内涵建设支出额度 | 23.5 | 由学校财务处提供支出清单并加盖公章 |
| 三、学校配套经费额度 | 58 |  |
| 其中：硬件建设支出额度 |  |  |
| 内涵建设支出额度 | 58 |  |
| 合计 | 333.5 |  |

注：经费的支出统计截止到2019年9月30日。

三、存在的问题和下一步工作计划

一、由于学校场地比较紧张，正在建设的科技大楼尚未投入使用，目前暂时没能解决实验室场地问题。 二、在线课程建设进展较慢，需加强教师网络多媒体技术培训学习。

四、学校审核意见

制药工程广西本科特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目2018年项目建设任务能够结合自身的办学定位和学科特色，进一步培育和凝练专业特色，增强为医药工业领域的人才培养和社会服务能力，将加快形成省内外同层次同类型专业中特色鲜明的骨干专业。 同意、支持并加强管理，保证建设过程顺利进行，继续严格按建设任务完成2019年项目建设。 负责人签字 （公章） 年 月 日